PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Công Trường | Mã sinh viên | B25DTCN212 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity thường = 6 × 10 = 60 Capacity Sprint = 6 × (10 − 1) − 4 = 50 Tỷ lệ capacity = 50/60 = 83,3% SP dự kiến = 24 × 50/60 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn C1, C2, C3. Tổng 18 SP |
| Sprint Goal | Giúp khách hàng hoàn thành quy trình mua rau trong giỏ hàng và thanh toán khi nhận hàng |
| Lý do lựa chọn | Vì cả 3 đều có mức độ must và tổng 18SP không bị vượt quá 20SP phù hợp với sprint 5 đã giảm do nghỉ lễ và nghỉ phép |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình/chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng | UI/UX | 3 |
| Thiết kế/cập nhật dữ liệu đơn hàng và phương thức thanh toán | DB | 3 |
| Xử lý nghiệp vụ xác nhận thanh toán khi nhận hàng và cập nhật trạng thái đơn | Dev | 5 |
| Tổng giờ công |  | 11 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Lý tưởng là 14sp nhưng thực tế là 23sp chênh lệch 9sp |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến ngày 2 thực tế vẫn còn 24sp trong khi đường lý tưởng là 19sp rủi ro là làm chậm tiến độ , công việc bị dồn về cuối sprint |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Do khối lượng công việc tăng từ ngày 4 đến ngày 6. Rủi ro: Sprint có thể không hoàn thành đúng mục tiêu |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Trong Daily Scrum, Developers cùng kiểm tra trở ngại, phối hợp xử lý công việc tồn đọng và ưu tiên hoàn thành Sprint Goal, không làm thêm giờ |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày mục tiêu sản phẩm, kiểm tra cùng cả team xem chức năng đã hoàn thánh đúng yêu cầu chưa |
| Scrum Master | Giúp mọi người gắn kết, trao đổi và ghi lại phản hồi |
| Developers | Demo chức nưang đã làm, trả lời các câu hỏi kỹ thuật và nghiệp vụ |
| Stakeholders | Trải nghiệm bản demo và đưa ra phản hồi |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận đề nghị thanh toán QR vào Product Backlog, làm rõ giá trị, phạm vi và mức độ khẩn cấp, sau đó tự sắp xếp ưu tiên cùng các PBI khác; không tự động hứa chắc sẽ hoàn thành tuần sau. Cách làm thể hiện giá trị “Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng” và tinh thần phản hồi thay đổi, vì ý kiến stakeholder được tiếp nhận nhưng quyết định dựa trên giá trị và ưu tiên sản phẩm.

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    X Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu kiểm thử liên tục ngay khi từng phần chức năng sẵn sàng, thay vì đợi đến cuối Sprint |
| Stop | Dừng việc để phần lớn kiểm thử dồn vào 2 ngày cuối Sprint |
| Continue | Tiếp tục phối hợp giữa Developers và người kiểm thử, cùng xử lý lỗi để bảo đảm Increment đạt chất lượng |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử xuyên suốt Sprint, kiểm thử mỗi story hoàn thành và kiểm tra lỗi | Dev | Story được kiểm trhuwr trước sprint review, không còn lỗi trước khi review, phải được kiểm thử hàng ngày |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |